DK百科不全书-人月神话笔记

第一章 焦油坑

“焦油坑”比喻软件开发困境：团队像陷入焦油的动物，投入越多越难脱身，揭示大型软件项目的本质难题。

- 编程双面性：小项目有创造乐趣，但大系统因复杂性、一致性、可变性、不可见性（模块依赖、需求变更、设计调整、沟通成本）导致痛苦。

- 角色困境：程序员纠缠细节，项目经理“加人赶工”往往失效，行业长期低估复杂性致项目延期超预算。

- 根本结论：困难源于系统复杂性、需求变化及协作挑战，需重新理解软件工程本质，而非依赖“人力堆砌”。

核心思想：软件开发是系统性工程，后续章节聚焦如何跳出“焦油坑”。

第二章 人月神话

乐观主义

《创作者的思想》

创造性活动分为三个阶段

构思、实现和交流

程序员总是乐观的判断，认为一切都是正常地在运行

人月

错误的思考方式，在时间的估算和进度的安排中，使用的工作量单位是人月

但是人员的数量和时间之间是不可以替换的

4种任务类型

- 完全可以分解的任务

- 无法分解的任务

- 需要沟通的可分解任务

- 关系错综复杂的任务

不同任务之间人和时间的替换关系是不一样的。

（这里我需要补一个截图）

系统测试

根据经验法则得出的软件任务的进度安排

- 1/3用于计划

- 1/6用于编码

- 1/4用于构建测试和早期系统测试

- 1/4用于系统测试。且所有构件已就绪

但我觉得在现代微服务或者SBA的架构中，单元测试和功能测试会更多覆盖第3点所需时间

重点：一定要为系统测试留够充分的时间

怯懦的估算

不是通过量化方法得来的，缺乏数据支持的进度安排是不合理的。

重复产生的进度灾难

（补充项目进度的推进图）

探讨增加人手以及工程估算的偏差值

其他的方法：重新安排进度或者是削减任务

Books定律：

向进度落后的软件项目增加人手会使进度更加落后

第三章 外科手术团队

问题

小型精干团队对于真正意义上的大型系统，他们的速度太慢了；虽然他们的效率会比普通人员要更高

问题在于如何调节大型系统需要大量的人手和小型精英团队效率高之间的矛盾

mills的建议

重点是分工，将一个大型项目拆分成不同的组件

然后由精英的团队去进行分工跟调度

如何运作

讨论了一个团队中不同角色的工作内容以及整个团队的运作方式。

重点是整个系统由一个人或者最多两个人协作思考出来的产物。要保持整个系统的整体架构思想的一致性。

团队其他角色都是围绕着中心主要人物而进行辅助。

团队的扩建

在面对更多人天的任务或者说系统的建设时

我们所要做的工作就是分解，从大的系统分解成各个小的模块，然后在小的模块里面再去组建精英团队

那么其中的分解任务又是一个独裁的任务。

第四章 贵族制，民主制和系统设计

概念上的完整性

正如上一章所说，精英团队里应该只由一个人或最多两个人来完成整个系统的设计，这是为了保证整体概念思想的一致性也是为了保证概念的完整性，保持完整性才能让整个作品是风格一致的不至于沦为四不像。

获得概念的完整性

简洁和直白来自概念的完整性

（这句话怎么理解）

贵族制和民主制

- 概念的完整性要求设计来自一个人或非常少数且有共同思想的人

- 但是系统的建造需要很多的人员进行参与

以上两者算是一个矛盾的存在

怎么将架构和实现区分开来

架构是陈述发生了什么，而实现描述的是如何让它发生

在等待时实现人员做什么

概念完整性的缺乏，导致要在系统开发和修改上付出更高的代价

创造性活动包括了三个独立的阶段架构（Architecture）实现（Implementation）和实施（Realization）

![疑问]：和DDD的建模，设计，实现的三个阶段有什么异同？

人月神话这里是由精英架构师主导，保证概念完整性。

但是DDD里面的话更多会是需要架构师和实现人员，也就是工程师有更加紧密的联系。

架构师会主导建模阶段在设计阶段的话会和工程师一起完成，然后工程师在主导实现阶。

人月神话的这种方式会更传统，就比如当时的瀑布式开发

后者更加适合现代的敏捷模式

第五章 第二系统效应

架构师的互动纪律

在面对预算过高的情况一般会有两种选择，一是削减设计，二是采用成本更低的实现方法

但架构师并不实际实现，所以他要跟实现人员进行沟通

因此要做到以下几点

- 实现人员对实现有创造性和发明性的责任，而架构师只是建议，而不是下指令

- 时刻准备好能实现达到目标的方法，但也同样准备接受其他任何可以达到目标的方法

- 对上述建议保持低调和不公开

- 准备放弃你所坚持的改进建议

自律--第二系统效应

意思是架构实在，面对自己第一个作品的时候总会谨慎然后做到精炼和简洁

但是在自己的第二个系统的时候往往会非常的危险，他会把很多的想法，功能全部都加到第二个系统里面去

这就导致很多人的第二个作品是非常臃肿而且非常失败的

自律和功能迭代的控制是非常重要的

第六章 传递消息

书面规约--手册

现代场景，是不是“文档”会更加的贴切

保持文档和产品的一致性，保持文档和代码的一致性

形式化定义

形式化定义就是使用特定的符号或语言去进行描述，而非自然语言描述

会有点像uml的感觉

书中提到一个格言

不要携带两个时钟出海，而是带一个或三个

意思是一个时钟的话，只有唯一的一个参考标准

两个时钟，就不能判断哪一个是对的，哪一个是错的

三个时钟，可以少数服从多数

这里有点像共识算法就保持集群是一个基数

直接整合

其实就是不用静态耦合还是通过接口；来创建这种关系

会议和大会

内容感觉有点落后

多重实现

电话日志

主要讲述的是沟通和记录

产品测试

测试的重要性

老生常谈

第七章 为什么巴别塔会失败

巴别塔的管理教训

在有目标，人力，预算，时间，技术的前提下

交流以及交流的结果--组织是极其重要的

大型编程项目中的交流

- 非正式的直接沟通

- 常规项目会议

- 工作文档总结

项目工作手册

或者是文档

保证文档即规范

文档结构对应的工程结构

保持文档实时更新

大型编程项目的组织架构

团队人员的上升会带来沟通连接的大幅上涨这不是线性等量的上涨

减少交流要做的就是人力分工和职能专门化

树状组织架构是权利责任的结构划分而出现的

但是工作交流的结构是网状进行的

第八章 胸有成竹

工作量和对应的代码规模并不是线性对应的增长

Portman的数据

常常实际开发花费时间会是估计的两倍

Aron的数据

会根据不同的交互等级来得到不同的生产率

需要交流越多的工作往往生产率会更低

因为会产生更多的同步，等待等等关系

Harr的数据

更少的人数似乎效率要更高

那当然也和任务本身的复杂程度有相当大的关系

OS/360的数据

这部分同样验证了上一章节的数据

Corbato的数据

前两个章节都是关于汇编语言编程的

这一章节是使用高级编程语言来进行统计的对比之下，生产效率会提高五倍

这里也侧面验证了，我们要做的是提高我们的生产工具的效率但这是题外话了

第九章 削足适履

作为成本的程序空间

我觉得在现代化这个可能不太关注了，因为这里说的是程序占用的空间和它运行的空间花销

空间在现代来说可能已经是最低的成本了

但客户端除外

规模控制

这一章节会比较落后

讲的主要是程序的规模，更多的会关注程序的大小（空间预算）

有一个可取的点是程序规模带来的人员规模变动

空间技能

功能拓展会带来规模的臃肿

老生常谈，空间和时间的互换

表达是编程的本质

更好的程序来自创新

这是战略突破的成果，不是战术上的聪明

第十章 提纲挈领

计算机产品的文档

目标

规约

进度

预算

组织结构图

工作空间的分配

估算，预测，价格关联三角

大学科系的文档

结构会和上面差不多

但会多了自己一些不一样的事项

比如说课表，教学研究等等相关的

软件项目的文档

也是同样类似的只是前面章节计算机产品说的是硬件相关的而这里仅仅是软件项目

为什么要有正式的文档

文档是利用书面记录决策

而决策的记录是必要的，因为这样可以避免出现分歧

同时文档也是沟通的渠道

最后文档可以作为进度检查和checklist

第十一章 未雨绸缪

试验性工厂和增大规模

这一章节说的内容其实在敏捷开发可以覆盖到

主要说的就是如果我小批量的这种试验是通过的，但是在大规模的系统中不适用，不适应时，应该怎么办

比如原形或者曳光弹开发

唯一不变的就是变化本身

变更是时时刻刻存在的，也是存在于整个系统的开发设计过程，甚至是后续的维护过程

为变更设计系统

我们要做的事以变更为重要基础因素的情况下去设计系统

我们使用的工具需要保证尽可能减少变更带来的损耗或错误

为变更计划组织架构

将设计文档化，不要害怕把自己的设计暴露于批评之下

关注于技术人员和管理人员的协调

前进两步，后退一步

软件发布之后是还会继续变更的，而且不只是修复性的变更，甚至可能是结构上的变更

通常变更都会伴随着功能的增加或变动

（bug-时间）

这个图表明了一开始程序会存在很多的bug，但是在逐渐修复后会变得到低点但后续因为变更会引入新的bug，导致缺陷数又会上涨

为什么bug不能被彻底修复呢？其实因为bug看上去只是一个很微小的错误，但实际上他可能不仅仅是局部上的，他可能是系统上，结构上的设计错误

前进一步，后退一步

模块的总数量会随着版本号增加呈线性的增长但受影响的模块数量会随版本号增加成指数级增长

所有修改都倾向于破坏系统的架构，增加系统的混乱程度

所以随着时间的推移，系统会变得越来越无序而修复工作也会变得越来越没有意义

“事物在最初总是最好的”

系统软件开发是减少混乱程度的过程而软件维护是提高混乱程度的过程

第十二章 干将莫邪

个人拥有自己的个人一套工具集这种做法是非常愚蠢的

因为软件开发关键问题是沟通个性化的工具，往往是妨碍沟通

我们需要通用的工具，通用的规范标准以及共同的架构思想

目标机器

目标机器也可以等价替换为目标的软件

我们目标要做出来的软件以及辅助软件在我们开发过程中可以起到辅助作用的，当然，大部分应该是脚本

接下来讨论的是使用机器的成本，虽然大部分情况下我们不会有这些困扰

我们默认测试资源是充足的

当然，这得益于云计算，云平台的兴起

辅助机器和数据服务

这里讨论的更多，可能是跟客户端有关系，因为你需要按照客户运行环境来进行你的调试，模拟，仿真

避免出现不一致的情况

仿真装置，编译器，汇编平台这几个我们不太关注

但是程序库的管理是相通的

被引用的库需要有不可更改的版本，除非有重大的缺陷需要修复才去增加他的版本号

高级语言和交互式编程

这章相对会比较落后

第十三章 整体部分

剔除bug的设计

- 防范Bug

- 测试规格说明

- 自上而下的设计

不要有假设，不要有不明确的逻辑

要有清晰的结构和表达方式

模块分割独立，其实就是保证了高内聚和第二个

“细节的抑制使得结构上的缺陷更加容易识别”，这句话的意思是先忽略具体的实现，而关注抽象的设计，

可以类比内层与外层，抽象与具体

我们更加关注的是内层抽象的实现，这样更加容易暴露我们的设计缺陷

要精化到每个步骤都是可以测试的，且测试要尽早开始

结构化编程，但我觉得这是在现代已经是非常普遍常见的

构建单元调试

在现代的表现我觉得应该是单元测试，功能测试（对外接口的表现）

系统集成调试

这个对应着系统集成测试的多个模块之间的联调

在每个模块都就绪之后尝试合在一起运行

另外一个方法就是文档化的bug（对于出现的可能缺陷是需要解决的还是不需要解决的有一个清晰的指引）

要有充分的测试调试平台

逐个原子，单位地增量变动

第十四章 祸起萧墙

是里程碑还是沉重的负担

利用严格的进度表来控制大型项目，第一个步骤就是制定进度表

而进度表每件事情都会被称为里程碑

但是里程碑必须要可量化的，且可以清晰定义的

比如：100%的编码完成；100%的单测已完成通过率百分之x覆盖率百分之y；100%的系统集成测试任务已通过

其他的部分反正会落后

必须关注每一天的滞后一点点的进度落后会导致整体进度的崩盘

善于利用pert图，甘特图

地毯的下面

当一线经理发现团队已经偏离了计划出现延期之后，他不会立马给老板汇报这个消息，因为她总想着自己团队进行调整，将进度补回来

所以老板要获取真正的信息往往是非常困难的

如何消除这种冲突，让信息可以同步

- 要让一线开发人员跟管理者之间更加的信息同步，减少这种恐慌，被责备的担忧

- 一直保持信息的同步，把进度完全透明，在公共区域

第十五章 另外一面

如果不身体力行的去教别人，很难去明白你这个要怎么理解，怎么去操作？

所以文档的重要性在于如何一步一步让别人清楚这是一个什么东西，我应该怎么去用它

需要什么文档

这个在前面的章节有写过类似的

目的，环境，范围，实现功能和使用的算法，输入输出的格式，操作指令，选项，运行时间，精度和校验

如何验证程序，如何修改维护程序

流程图

的书里其实并不太追捧流程图并且认为很多程序甚至不需要流程图

但现代的思想也是这样的，因为很多会推崇代码及文档，流程图就更加不需要了，所见即所得，让你的代码表明你的设计逻辑（可读性）

（书中举例用到了汇编语言，或许情况跟现在更加不同了）

自文档的程序

这里就跟上面说到的，所见即所得，让你的代码代表你的文档是一样的道理

为什么呢？因为尝试维护不同的文件之间的同步关系是一件非常费力不讨好的事情

我们很容易会造成代码跟文档内容不一致

甚至是多个文档之间的内容不一致

在代码的位置上进行注释说明，进行文档的生成

而这个在现代的实践上是非常常见切，可行的（我们有了更好的工具）

第十六章 没有银弹

（软件工程中的根本和次要问题）

摘要

所有软件活动都包括

根本任务：打造构成抽象软件实体的复杂概念结构

次要任务：使用编程语言表达这些抽象实体，在空间和时间限制下将它们映射成机器语言（就是代码的实现，并且让代码可运行）

次要任务不会带来生产的提高

所以更加要关注根本任务的完成

介绍

这里就是说的银弹的介绍，但是我觉得大部分人应该都清楚这个概念

根本困难

软件发展速度远慢于硬件的发展速度

困难分为根本的和次要的

我们认为软件开发中困难的部分是规格说明设计和测试这些概念上的结构(根本的困难)

而不是对概念进行表达和对实现进行验证(次要的困难)

无法规避的四个内在特性:

- 复杂度

- 一致性

- 可变性

- 不可见性

以往解决次要困难的一些突破

3次富有成效的进步

- 高级语言(而现在这个时代, AI更是一个大突破)

- 分时(对以前的实时,批处理来说确实是一大突破, 当然也少不了硬件性能的提升)

- 统一编程环境(统一环境, 跨平台这些都是提效利器)

银弹的希望

- Ada和其他高级编程语言(过时观点)

- OOP(过时观点, 现代语言是多种范式融合)

- AI(现在确实是这样)

- 专家系统(MoE不愧是很早就提出的观点)

- "自动"编程(现在AI开始慢慢实现了)

- 程序验证(自动化测试也是经历了多无数次的迭代优化)

- 环境和工具(更像是辅助)

- 工作站(过时观点, 性能不再是瓶颈了)

针对概念上根本问题的播剧前途的方法

没有银弹是因为在概念上的根本困难没有办法去解决

上一小节提到的银弹的希望也只是在次要困难上解决部分问题

- 购买和自行开发：构建软件最可能的彻底解决方案就是不开发任何软件（在AI时代的来临，软件和代码或许没有那么的重要）

- 需求精炼和快速原型：后续的敏捷开发会比较像书中说要描述的，强调软件的迭代

- 增量开发-增长而非搭建系统：前面提到的软件的迭代，以及CI/CD等集成方式

- 卓越的设计人员

第十七章 再论没有银弹

人狼和其他恐怖传说

单纯说了一下这个名词的来源

存在着银弹-就在这里

很长一段时间没有任何单独的软件工程进展可以使得软件生产率有数量级的提高，但是在AI成为主要生产力的情况下或许人们专注更多的约束，校验，将AI的发散方针收敛为我们可以接受的结果，生产力会得到大大的提升

但是不得不说在历史发展的长河中或许已经出现了很多这种情况，AI到底会不会真的提高生产力还需要时间来验证

含糊的表达将会导致误解

这里解释了是次要（Accidental）而非偶然（Accident）

前文有提到的根本错误跟次要错误

根本错误是概念性相关的，抽象的

次要错误是具体的，实现方面的

次要问题往往只占整体的一半以下时间

以我的视角可以发现次要问题是会随着时间的发展不断演变，不断进步的

但是，根本问题在概念性方面的问题这么多年来并没有得到很显著的解决方案

引用D塞耶斯的观点

所有创造性活动都包括：

- 概念性结构的形式规格化

- 使用现实的介质来实现

- 在实际的使用中，与用户交互

因为是根本困难，所以银弹是没有希望的吗

复杂性是层次化的

不断的积累，还是有模式可以参考的，只是没有确定的定理

在软件系统增加一定的复杂性时

做到层次化，增量化

harel的分析

悲观主义，乐观主义与现实主义

Harel 认为本书的观点太过于悲观主义了;作者认为程序员太容易乐观主义, 把一切都想的太美好，太容易解决了

但历史上确实很多自称为银弹的解决方案,在经过多年的实际验证之后，都会发现他并不是。

人们现在还是像古人一样，但还是不断投入资源去企图实现点金术;但其实点金术是不可能实现的

harel提到的香草(Vanilla)框架(一个将建模可视化的工具, 后续UML等等算是取代了他)，在现在恰恰验证了没有银弹的观点，因为在上世纪90年代推出的这个框架, 在2026年已经销声匿迹了

不可见性和可视化;可视化确实更让人容易理解概念性的东西，但是还是存在不少概念不能够图形可视化呈现，而只能用文字或其他形式。

Jones的观点-质量带来生产率

Jones的观点是我们不应该关注生产率，而是关注质量，更高的质量就会伴随着更高的生产率

那么生产率的情形如何

通过购买和复用已有代码(高质量), 可以避免重复劳动

需求总是特化的，没有通用而又适用所有场景的软件。

但是公共库, 软件包, 开源项目确实提升了我们非常多的效率

面向对象编程，这颗铜子弹可以吗

上世纪, 会觉得面向对象是一个很好解决设计开发的方式，但是在不断的迭代过程中，其实可以发现它也存在着不少的设计问题，而且很多人把它当做一个实现的工具，却忽略了它作为设计的方法

还有一个问题就是OOP需要你在重复多次开发的时候才可能带来速度的提升，在前期启动的时候其实会要更慢

重用的情况怎样？

在前两个章节的时候其实就有说到，利用高质量的软件来减少多次开发

这就是重用相关的内容

但是在软件变得越来越复杂的情况下，重用并不能覆盖所有的场景需求

只能在一些通用, 基础的场景下有比较好的表现

这里插一句话，在AI如此高效的编程的情况下，我们可能不太需要去显示的重用代码，而是可以通过AI次抛的生成。

当然这也是利用AI知识库的一种重用

学习大量的词汇-对软件重用的一个可预见但还没有被预言的问题

文中第一句话非常棒，这里摘抄一下

思索的层次越高，所需要处理的基本思考要素也就越多，因此，编程语言比机器语言更加复杂，而自然语言的复杂程度就更高。

软件重用问题，我们需要研究适当的学问，了解人们如何拥有语言。

在AI的情况下，我们所需要掌握的知识是不是变得更少了？AI作为一个外置的知识库，会辅助我们。很多的知识检索。

子弹的本质-形式没有发生改变

不管是否有无影蛋，不管是否可以完全解决根本问题，我们都应该去努力做题效，去做更好的解决方案来完善我们的开发流程。

第十八章 人月神话的观点: 是与非

一大章节是第一版之后的对前文的补充内容

是在二十周年也就是1995年的时候重新更新的很多观点

上面我有很多笔记标注书中观点是过时落后的,在这一章节也有了很多的更新。

当然，现在我是在1995年的30年后, 现在有了更多的发展。

第十九章 20年后的人月神话

这一大章节的内容是20周年纪念版本的内容

也就是1995年编写的

后续2015年的40周年纪念版，或者是我的2023年出版的典藏版，内容都没有其他新增了

为什么会推出20周年纪念版本？

1995年，这是一本20年前出版的关于30年前的软件开发经验的书。

对于1995年也就是现在的30年前，书中的很多内容其实当时的工程师或程序员其实都有相关的概念

就好比我现在看这本书的时候，对上面的相关内容概念知识早已有了一定的认知

60年前的思想还是可以和现在的环境产生碰撞, 引起我许多共鸣

核心观点概念完整性和架构师

保证概念的完整性, 才可以保持一个整洁优雅的系统

架构师的重要性,因为智力作品, 创造性的工作都只能由最多两个人来完成

(就好比游戏开发艺术里面有提到游戏的制作人只能有一个，其他的都只是参与者、执行者。决定一个产品，系统的调性，只能由少数来做决定。)

开发第二个系统所引起的后果，盲目的功能和频率的猜测

图形界面的成功

比较有意思的是，AI的发展让 CLI 又重获第二春。

但是我觉得图形的可视化还是非常高效有用的。

只是两者的高效性不是体现在同一个地方。

没有构建舍弃原型，瀑布模型是错误的

这个在现在或者十年前甚至二十年前都已经是一个共识了

随着 Scrum 敏捷编程，甚至极限编程等等方式的出现

业内都是要求小步快跑，快速迭代

增量开发模型更加渐进的进化

就像刚才说的，快速迭代

在架构方面，也要求眼镜式的架构，面向变化的设计。

关于信息隐藏，Parnas是正确的，我是错误的

第七章中布鲁克斯的观点是所有的信息都应该公开

但是 partners 的观点是应该模块化, 高内聚

每个人只负责自己模块内的工作,对其他模块，我只需要知道它的轮廓，比如接口等,我不需要去了解它内部的内容

人月到底有多少神话色彩？boehm的模型和数据

模型和数据认证了 前面章节说到的人力跟时间的换算规则

人就是一切

对比科学研究，软件工程更像是社会学的范畴。

我们更多做的是人的管理

放弃权力的力量

危机革命带来了软件行业的革新

软件的改变同样意味着软件开发过程的改变

最令人惊讶的新事物是什么？数百万的计算机

30年前的危机革命

全新的软件产业-塑料薄膜包装的成品软件

三十年前，软件由重的操作系统专业系统变成了人人可以使用的个人软件，而在十年前, 软件由给到个人使用者手上的软件变为了云上的SaaS

我们在现在的AI时代软件还会有什么形式的一种改变？是不是会变得更加的meta？

买来开发，使用成品软件包作为构建

元编程(metaprogramming)

软件工程的状态和未来